## Лист1
Приложение № 3
к приказу Минэнерго России
от 5 мая 2016 г. № 380
Форма 3. План освоения капитальных вложений по инвестиционным проектам
Инвестиционная программа ЗАО "Нерюнгринские районные электрические сети"
полное наименование субъекта электроэнергетики
Год раскрытия информации: 2016 - 2020 гг.
Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с Приказом Министерства жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Саха (Якутия) от 12.10.2015 г. № 437-п
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу
Номер группы инвести-ционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентификатор инвестиционного проекта | Текущая стадия реализации инвестиционного проекта | Год начала реализации инвестиционного проекта | Год окончания реализации инвестиционного проекта |  | Полная сметная стоимость инвестиционного проекта в соответствии с утвержденной проектной документацией в базисном уровне цен, млн рублей (без НДС) |  | Фактический объем освоения капитальных вложений на 01.01. 2016 года , млн рублей (без НДС) | Оценка полной стоимости в прогнозных ценах соответствующих лет, млн рублей (без НДС) | [9 empty] | Остаток освоения капитальных вложений, млн рублей (без НДС) | [5 empty] | Освоение капитальных вложений 2016 года в прогнозных ценах соответствующих лет, млн рублей (без НДС) |  | Освоение капитальных вложений в прогнозных ценах соответствующих лет, млн рублей (без НДС) | [9 empty] | Краткое обоснование корректировки утвержденного плана
[10 empty] | План |  |  |  |  | Предложение по корректировке утвержденного плана |  |  |  |  | План на 01.01. 2016 года |  | План на 01.01. 2017 |  | Предложение по корректировке утвержденного плана на 01.01. 2017 года |  |  |  | 2017 год |  | 2018 год |  | 2019 год |  | 2020 год |  | Итого за период реализации инвестиционной программы (план) | Итого за период реализации инвестиционной программы (предложение по корректировке утвержденного плана)
[5 empty] | План | Предложение по корректировке утвержденного плана | План | Предложение по корректировке утвержденного плана |  | Всего, в т. ч.: | проектно-изыскательские работы | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | оборудование | прочие затраты | Всего, в т. ч.: | проектно-изыскательские работы | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | оборудование | прочие затраты | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах соответствующих лет | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах соответствующих лет | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах соответствующих лет | План (Утвержденный план) | Факт (Предложение по корректировке утвержденного плана) | План (Утвержденный план) | Факт (Предложение по корректировке утвержденного плана) | План (Утвержденный план) | Факт (Предложение по корректировке плана) | План (Утвержденный план) | Факт (Предложение по корректировке плана) | План (Утвержденный план) | Факт (Предложение по корректировке плана)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29.1 | 29.2 | 29.3 | 29.4 | 29.5 | 29.6 | 29.5 | 29.6 | 30 | 31 | 32
--- | ВСЕГО | --- |  |  |  |  | 0 | 0 | 55.0567 | 55.0567 | 0.19058 | 14.0414 | 34.2175 | 6.6072 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.0567 | 0 | 55.0567 | 0 | 0 | 7.6668 | 10.978 | 11.6522 | 0 | 11.7712 | 0 | 11.9278 | 0 | 12.039 | 0 | 55.057 | 10.978
--- | Техническое перевооружение и реконструкция | --- |  |  |  |  | 0 | 0 | 44.0511 | 44.0511 | 0.073118 | 9.0533 | 28.9853 | 5.9393 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.0511 | 0 | 44.0511 | 0 | 0 | 5.6174 | 8.032 | 9.6024 | 0 | 10.3154 | 0 | 11.067 | 0 | 7.449 | 0 | 44.0512 | 8.032
--- | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности | --- |  |  |  |  | 0 | 0 | 44.0511 | 44.0511 | 0.073118 | 9.0533 | 28.9853 | 5.9393 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.0511 | 0 | 44.0511 | 0 | 0 | 5.6174 | 8.032 | 9.6024 | 0 | 10.3154 | 0 | 11.067 | 0 | 7.449 | 0 | 44.0512 | 8.032
--- | Техническое перевооружение (модернизация) РП-1 | --- | З | 2016 | 2017 | - | 0 | 0 | 8.7725 | 8.7725 | 0.012772 | 2.2581 | 5.0879 | 1.4137 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.7725 | 0 | 8.7725 | 0 | 0 | 5.6174 | 8.032 | 3.155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.7724 | 8.032
--- | Техническое перевооружение (модернизация) РП-2 | --- | С | 2017 | 2018 | - | 0 | 0 | 11.1605 | 11.1605 | 0.019297 | 2.1293 | 7.5709 | 1.441 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.1605 | 0 | 11.1605 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.4474 | 0 | 4.7134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.1608 | 0
--- | Техническое перевооружение (модернизация) РП-4 | --- | С | 2018 | 2019 | - | 0 | 0 | 11.1721 | 11.1721 | 0.019492 | 2.1101 | 7.6197 | 1.4228 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.1721 | 0 | 11.1721 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.602 | 0 | 5.57 | 0 | 0 | 0 | 11.172 | 0
--- | Техническое перевооружение (модернизация) РП-5 | --- | С | 2019 | 2020 | - | 0 | 0 | 12.946 | 12.946 | 0.021556 | 2.5558 | 8.7068 | 1.6618 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.946 | 0 | 12.946 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.497 | 0 | 7.449 | 0 | 12.946 | 0
--- | Новое строительство | --- |  |  |  |  | 0 | 0 | 11.0056 | 11.0056 | 0.11746 | 4.9881 | 5.2322 | 0.66783 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.0056 | 0 | 11.0056 | 0 | 0 | 2.0494 | 2.946 | 2.0498 | 0 | 1.4558 | 0 | 0.8608 | 0 | 4.59 | 0 | 11.0058 | 2.946
--- | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности | --- |  |  |  |  | 0 | 0 | 5.0619 | 5.0619 | 0 | 0.9839 | 4.078 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0619 | 0 | 5.0619 | 0 | 0 | 0.2664 | 0 | 0.2664 | 0 | 0.2664 | 0 | 0.2664 | 0 | 3.996 | 0 | 5.0616 | 0
--- | Оборудование трансформаторных подстанций АИИС КУЭиИ | --- | И | 2016 | 2020 | - | 0 | 0 | 5.0619 | 5.0619 | 0 | 0.9839 | 4.078 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0619 | 0 | 5.0619 | 0 | 0 | 0.2664 | 0 | 0.2664 | 0 | 0.2664 | 0 | 0.2664 | 0 | 3.996 | 0 | 5.0616 | 0
--- | Прочее новое строительство | --- |  |  |  |  | 0 | 0 | 5.9438 | 5.9438 | 0.11746 | 4.0042 | 1.1542 | 0.66783 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.9438 | 0 | 5.9438 | 0 | 0 | 1.783 | 2.946 | 1.7834 | 0 | 1.1894 | 0 | 0.5944 | 0 | 0.594 | 0 | 5.9442 | 2.946
--- | Мероприятия по объектам технологического присоединения до 15 кВт потребителей г. Нерюнгри | --- | З | 2015 | 2016 | - | 0 | 0 | 3.9612 | 3.9612 | 0.082203 | 2.6839 | 0.75847 | 0.43661 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9612 | 0 | 3.9612 | 0 | 0 | 1.188 | 2.946 | 1.1884 | 0 | 0.7924 | 0 | 0.3964 | 0 | 0.396 | 0 | 3.9612 | 2.946
--- | Мероприятия по развитию электрических сетей для обеспечения технологического подключения потребителей | --- | П | 2017 | 2020 | - | 0 | 0 | 1.9826 | 1.9826 | 0.035254 | 1.3203 | 0.39576 | 0.23122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9826 | 0 | 1.9826 | 0 | 0 | 0.595 | 0 | 0.595 | 0 | 0.397 | 0 | 0.198 | 0 | 0.198 | 0 | 1.983 | 0