## Отчет по закупкам НРЭС
Отчет о выполненных закупках товаров (работ, услуг) для реализации утвержденной инвестиционной программы с распределением по каждому инвестиционному проекту
за 2 квартал 2021 год
Закрытое акционерное общество «Нерюнгринские районные электрические сети»
полное наименование субъекта электроэнергетики
Год раскрытия информации: 2021 год
Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с приказом Министерства ЖКХ и энергетики Республики Саха (Якутия) от 30.12.2020 №685-ОД
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу
на период 2020 - 2025 годы
период реализации инвестиционной программы
Объём финансирования инвестиционной программы текущего года, законтрактованный по состоянию на 01.01. года N __________________млн. рублей с НДС (___% от общего объёма инвестиционной программы текущего года)
Объём финансирования инвестиционной программы текущего года, законтрактованный по состоянию на конец отчетного периода ___________________млн. рублей с НДС (___% от общего объёма инвестиционной программы текущего года), в том числе:
Объём финансирования инвестиционной программы текущего года, законтрактованный в соответствии с ГКПЗ текущего года по состоянию на конец отчетного периода ___________________млн. рублей с НДС (___% от общего объёма инвестиционной программы текущего года)
Номер группы инвестиционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентификатор инвестиционного проекта | Вид закупаемой продукции | Наименование закупаемой продукции | Организатор закупки (юридическое лицо/филиал) | Планируемая (предельная) цена закупки, млн. руб. (без НДС) | Документ, на основании которого определена планируемая (предельная) цена закупки | Начальная (предельная) цена закупки по извещению/уведомлению, млн. руб. (без НДС) | Способ закупки |  | Количество участников, получивших закупочную документацию | Количество участников, подавших заявки/предложения (оферты) | Наименования участников, подавших заявки/предложения (оферты) | Цены заявок/предложений (оферт), млн. руб. (без НДС) | Наименования участников, заявки/предложения (оферты) которых были отклонены | Количество переторжек | Цены заявок/предложений (оферт) после переторжек, млн. руб. (без НДС) | Цена победителя (единственного квалифицированного участника) по итоговому протоколу, млн. руб. (без НДС) | Наименование победителя (единственного квалифицированного участника, единственного источника) закупки | Цена договора, млн. руб. (с НДС) | Объем обязательств (по финансированию с НДС), приходящийся на текущий год по итогам закупки, млн. руб. | Сведения о конкурентной процедуре | [5 empty] | Сведения о разрешении заключении договора у единственного источника |  |  |  | Дата заключения договора (дд.мм.гггг) |  | Планируемая дата начала поставки товара, выполнения работ, оказания услуг по плану программы закупок (дд.мм.гггг) | Дата начала поставки товара, выполнения работ, оказания услуг по договору (дд.мм.гггг) | Дата исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств по договору (дд.мм.гггг) | Причины отклонений | Примечание
[9 empty] | План | Факт | [11 empty] | Публикация извещения на ЭТП |  | Дата объявления конкурентной процедуры (дд.мм.гггг) |  | Дата вскрытия конвертов (дд.мм.гггг) | Дата подведения итогов конкурентной процедуры (дд.мм.гггг) | Основание для проведения закупки у ЕИ (пункт Положения/Стандарта) | Наименование органа (должности), принявшего решение | Дата | Номер | По решению комиссии | Факт
[22 empty] | Номер процедуры | Интернет-адрес площадки | План | Факт
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39
0 | ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе: | Г | Г | Г | Г | Г | Г | 40.1847 | Г | Г | Г | Г | Г | Г | Г | Г | Г | 30.0658 | Г | 46.9893 | 0 | Г | Г | Г | Г | Г | Г | Г | Г | Г | Г | Г | Г | Г | Г | Г | Г | Г
0.1 | Технологическое присоединение, всего | Г | Г | Г | Г | Г | Г | Г | Г | Г | Г | Г | Г | Г | Г | Г | Г | Г | Г | Г | Г | Г | Г | Г | Г | Г | Г | Г | Г | Г | Г | Г | Г | Г | Г | Г | Г | Г
0.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего | Г | Г | Г | Г | Г | Г | Г | Г | Г | Г | Г | Г | Г | Г | Г | Г | Г | Г | Г | Г | Г | Г | Г | Г | Г | Г | Г | Г | Г | Г | Г | Г | Г | Г | Г | Г | Г
0.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего | Г | Г | Г | Г | Г | Г | Г | Г | Г | Г | Г | Г | Г | Г | Г | Г | Г | Г | Г | Г | Г | Г | Г | Г | Г | Г | Г | Г | Г | Г | Г | Г | Г | Г | Г | Г | Г
0.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего | Г | Г | Г | Г | Г | Г | Г | Г | Г | Г | Г | Г | Г | Г | Г | Г | Г | Г | Г | Г | Г | Г | Г | Г | Г | Г | Г | Г | Г | Г | Г | Г | Г | Г | Г | Г | Г
0.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего | Г | Г | Г | Г | Г | Г | Г | Г | Г | Г | Г | Г | Г | Г | Г | Г | Г | Г | Г | Г | Г | Г | Г | Г | Г | Г | Г | Г | Г | Г | Г | Г | Г | Г | Г | Г | Г
0.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего | Г | Г | Г | Г | Г | Г | Г | Г | Г | Г | Г | Г | Г | Г | Г | Г | Г | Г | Г | Г | Г | Г | Г | Г | Г | Г | Г | Г | Г | Г | Г | Г | Г | Г | Г | Г | Г
1 | Амурская область | Г | Г | Г | Г | Г | Г | 40.1847 | Г | Г | Г | Г | Г | Г | Г | Г | Г | 30.0658 | Г | 46.9893 | 0 | Г | Г | Г | Г | Г | Г | Г | Г | Г | Г | Г | Г | Г | Г | Г | Г | Г
1.1 | Технологическое присоединение, всего, в том числе: | Г | Г | Г | Г | Г | Г | Г | Г | Г | Г | Г | Г | Г | Г | Г | Г | Г | Г | Г | Г | Г | Г | Г | Г | Г | Г | Г | Г | Г | Г | Г | Г | Г | Г | Г | Г | Г
1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: | Г | Г | Г | Г | Г | Г | Г | Г | Г | Г | Г | Г | Г | Г | Г | Г | Г | Г | Г | Г | Г | Г | Г | Г | Г | Г | Г | Г | Г | Г | Г | Г | Г | Г | Г | Г | Г
1.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего, в том числе: | Г | Г | Г | Г | Г | Г | Г | Г | Г | Г | Г | Г | Г | Г | Г | Г | Г | Г | Г | Г | Г | Г | Г | Г | Г | Г | Г | Г | Г | Г | Г | Г | Г | Г | Г | Г | Г
1.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно | Г | Работы | Закупка работ по бурение 200 скважин в земле под опоры ЛЭП. | юридическое лицо | нд | нд | 4.637 | ОЗП | ОЗП | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 4.2154 | ИП Татаринцев Дмитрий Владимирович | 4.2154 | нд | нд | нд | 22.01. | 22.01. | 31.01.2020. | 31.01.2020. | п.п."в" п. 2. ст. 7. раздел 3. | на основании решения руководителя Организации или лицом, им уполномоченным | нд | нд | нд | 14.02.2020. | нд | нд | 15.03.2020. | нд | нд
| Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего, в том числе: |  | МТРиО | Закупка энерголеса | юридическое лицо | нд | нд | 2.464 | ОЗП | ОЗП | нд | 1 | ИП Зацепилов Владимир Андреевич | 2.618 | нд | нд | нд | 2.618 | ИП Зацепилов Владимир Андреевич | 2.618 | нд | нд | нд | 22.01. | 22.01. | 31.01.2020. | 31.01.2020. | п.п."б" п. 2. ст. 7. раздел 3. | на основании решения руководителя Организации или лицом, им уполномоченным | нд | нд | нд | 14.02.2020. | нд | нд | 30.03.2020.
| Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего, в том числе: |  | МТРиО | Закупка кабельно-проводниковая продукции | юридическое лицо | нд | нд | 3.095 | ЗП | ЗП | нд | 7 | 1. ООО «ДКА» 2. ООО «Интэл» 3. ООО «Электросистем» 4. ООО Торговый дом «Кабельный Альянс» 5. ООО «ТД «КАМА» 6. ООО «Торговый Дом «УНКОМТЕХ» 7. ООО «Многопрофильная Строительная Компания» | 3,094; 2,965; 2,982; 3,095; 3,093; 2,721; 2,625 | нд | нд | нд | 2.7215 | ООО «Торговый Дом «УНКОМТЕХ» | 3.2658 | нд | 1481584 | b2b-center.ru | 27.03. | 27.03. | 14.04.2020. | 14.04.2020. | нд | нд | нд | нд | нд | 27.04.2020. | нд | нд | 29.06.2020.
| Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего, в том числе: |  | МТРиО | Закупка СИП арматуры | юридическое лицо | нд | нд | 0.35902 | ЗП | ЗП | нд | 3 | 1. ООО «НИЛЕД» 2. ООО ПО «РосЭнергоРесурс» 3. ООО «ИнсталлГрупп» | 0,351; 0,330; 0,350. | нд | нд | нд | 0.33012 | ООО ПО «РосЭнергоРесурс» | 0.39614 | нд | 3611 | t1.torgi223.ru | 17.07. | 17.07. | 28.07.2020. | 28.07.2020. | нд | нд | нд | нд | нд | 10.08.2020. | нд | нд | 16.09.2020.
| Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего, в том числе: |  | МТРиО | Закупка изоляторов и крепежа ЛЭП | юридическое лицо | нд | нд | 0.30425 | ЗП | ЗП | нд | 2 | 1. ООО «ЮИК» 2. ООО «РосЭнергоРесурс» | 0,388; 0,285. | нд | нд | нд | 0.2854 | ООО ПО «РосЭнергоРесурс» | 0.34248 | нд | 3614 | t1.torgi223.ru | 17.07. | 17.07. | 28.07.2020. | 28.07.2020. | нд | нд | нд | нд | нд | 10.08.2020. | нд | нд | 11.09.2020.
1.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего, в том числе: | Г | Г | Г | Г | Г | Г | Г | Г | Г | Г | Г | Г | Г | Г | Г | Г | Г | Г | Г | Г | Г | Г | Г | Г | Г | Г | Г | Г | Г | Г | Г | Г | Г | Г | Г | Г | Г
1.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно | Г | МТРиО | Закупка кабельно-проводниковая продукции | юридическое лицо | нд | нд | 3.095 | ЗП | ЗП | нд | 7 | 1. ООО «ДКА» 2. ООО «Интэл» 3. ООО «Электросистем» 4. ООО Торговый дом «Кабельный Альянс» 5. ООО «ТД «КАМА» 6. ООО «Торговый Дом «УНКОМТЕХ» 7. ООО «Многопрофильная Строительная Компания» | 3,094; 2,965; 2,982; 3,095; 3,093; 2,721; 2,625 | нд | нд | нд | 2.7215 | ООО «Торговый Дом «УНКОМТЕХ» | 3.2658 | нд | 1481584 | b2b-center.ru | 27.03. | 27.03. | 14.04.2020. | 14.04.2020. | нд | нд | нд | нд | нд | 27.04.2020. | нд | нд | 29.06.2020. | нд | нд
1.1.1.1 | Новое строительство 2-х трансформаторная КТПн-10/160кВА "Центр обработки данных ПАО "Мегафон" | Г | МТРиО | Закупка трансформаторной подстанции (2КТПн 160/10/0,4) | юридическое лицо | нд | нд | 1.095 | ЗП | ЗП | нд | 5 | 1. ООО «ТПК ДВ Энергосервис» + 2. ООО «Электрощит» 3. ООО «Иркутский завод электромонтажных изделий» 4. ООО «Альянс» 5. ООО «Электромаш» | 1,083; 1,082; 1,083; 1,067; 0,983 | нд | нд | нд | 1.083 | ООО «ТПК ДВ Энергосервис» | 1.299 | нд | 3974 | торги 223 | 2020-12-23 | 2020-12-23 | 2021-01-11 | 2021-01-11 | нд | нд | нд | нд | нд | 2021-01-25 | нд | нд | 2021-03-29 | нд | нд
1.1.1.1 | Новое строительство ВЛЗ-10 кВот опоры № 55 ф.20 Комарово до ЗУ кад. Номер 14:19:206006:606-609 с установкой КТПН-250/10 кВ | Г | МТРиО | Закупка трансформаторной подстанции (КТПн 250/10/0,4) | юридическое лицо | нд | нд | 0.7387 | ЗП | ЗП | нд | 1 | АО «Дальневосточная электротехническая компания» | 0.7058 | нд | нд | нд | 0.7058 | АО «Дальневосточная электротехническая компания» | 0.8469 | нд | 4359 | торги 223 | 2021-06-18 | 2021-06-18 | 2021-06-29 | 2021-06-29 | нд | нд | нд | нд | нд | 2021-07-12 | нд | нд | 2021-09-16 | нд | нд
1.1.1.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: | Г | Г | Г | Г | Г | Г | Г | Г | Г | Г | Г | Г | Г | Г | Г | Г | Г | Г | Г | Г | Г | Г | Г | Г | Г | Г | Г | Г | Г | Г | Г | Г | Г | Г | Г | Г | Г
1.1.1.3 | Строительство КЛ-10 кВ отТП14 до КТПН(поз.17) и КЛ 0,4кВ от КТПН(по.17) до ВРУ ж/д.поз.9;поз.10;поз.11 мк.Сосновый протяженностью 0,483 км | К_5.1 | МТРиО | Закупка кабельно-проводниковая продукции | юридическое лицо | нд | нд | 3.095 | ЗП | ЗП | нд | 7 | 1. ООО «ДКА» 2. ООО «Интэл» 3. ООО «Электросистем» 4. ООО Торговый дом «Кабельный Альянс» 5. ООО «ТД «КАМА» 6. ООО «Торговый Дом «УНКОМТЕХ» 7. ООО «Многопрофильная Строительная Компания» | 3,094; 2,965; 2,982; 3,095; 3,093; 2,721; 2,625 | нд | нд | нд | 3.095 | ООО «Торговый Дом «УНКОМТЕХ» | 3.714 | нд | 1481584 | b2b-center.ru | 27.03. | 27.03. | 14.04.2020. | 14.04.2020. | нд | нд | нд | нд | нд | 27.04.2020. | нд | нд | 29.06.2020. | нд | нд
1.1.1.3 | Строительство КЛ-0,4кВ от ТП-60 до зданий Лечебного блока "А" и Лечебного блока "Б" "НЦРБ" протяженностью 0,26 км | К_5.2 | МТРиО | Закупка кабельно-проводниковая продукции | юридическое лицо | нд | нд | 3.095 | ЗП | ЗП | нд | 7 | 1. ООО «ДКА» 2. ООО «Интэл» 3. ООО «Электросистем» 4. ООО Торговый дом «Кабельный Альянс» 5. ООО «ТД «КАМА» 6. ООО «Торговый Дом «УНКОМТЕХ» 7. ООО «Многопрофильная Строительная Компания» | 3,094; 2,965; 2,982; 3,095; 3,093; 2,721; 2,625 | нд | нд | нд | 3.095 | ООО «Торговый Дом «УНКОМТЕХ» | 3.714 | нд | 1481584 | b2b-center.ru | 27.03. | 27.03. | 14.04.2020. | 14.04.2020. | нд | нд | нд | нд | нд | 27.04.2020. | нд | нд | 29.06.2020. | нд | нд
1.1.1.3 | Строительство КЛ-10 кВ с установкой 2КТПБМ-630/10 кВ, КЛ-0,4 кВ квартал "Р", г.Нерюнгри протяженностью 1,845 км | К_5.3 | МТРиО | Закупка кабельно-проводниковая продукции | юридическое лицо | нд | нд | 5.8793 | ЗП | ЗП | нд | 7 | 1. ООО «Торговый Дом «УНКОМТЕХ» 2. ООО «Компания «ПромЭнергоСнаб»» 3. ООО «Камский кабель» 4. ООО «РОЛКОН» | 5356,31; 5380,46; 5768,77; 5857,5; | нд | нд | нд | 3.095 | ООО «Торговый Дом «УНКОМТЕХ» | 6.4276 | нд | 4057 | торги 23 | 2021-02-08 | 2021-02-08 | 2021-02-17 | 2021-02-17 | нд | нд | нд | нд | нд | 2021-03-01 | нд | нд | 2021-04-05 | нд | нд
|  |  | МТРиО | Закупка трансформаторной подстанции (2КТПБМ-630-10-0,4-УХЛ1 | юридическое лицо | нд | нд | 4.9 | ЗП | ЗП | нд | 2 | 1. ООО «ТПК ДВ Энергосервис» 2. ООО «АТОМ Инжиниринг | 4,898; 4,905 | нд | нд | нд | 4.9 | ООО «АТОМ Инжиниринг | 5.88 | нд | 4358 | торги 23 | 2021-06-18 | 2021-06-18 | 2021-06-29 | 2021-06-29 | нд | нд | нд | нд | нд | 2021-07-12 | нд | нд | 2021-09-08 | нд | нд
1.1.2. | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | Г | Г | Г | Г | Г | Г | Г | Г | Г | Г | Г | Г | Г | Г | Г | Г | Г | Г | Г | Г | Г | Г | Г | Г | Г | Г | Г | Г | Г | Г | Г | Г | Г | Г | Г | Г
1.1.2.1 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям и иным лицам, всего | Г | Г | Г | Г | Г | Г | Г | Г | Г | Г | Г | Г | Г | Г | Г | Г | Г | Г | Г | Г | Г | Г | Г | Г | Г | Г | Г | Г | Г | Г | Г | Г | Г | Г | Г | нд | нд
1.1.2.2 | Технологическое присоединение к электрическим сетям иных сетевых организаций, всего | Г | Г | Г | Г | Г | Г | Г | Г | Г | Г | Г | Г | Г | Г | Г | Г | Г | Г | Г | Г | Г | Г | Г | Г | Г | Г | Г | Г | Г | Г | Г | Г | Г | Г | Г | нд | нд
1.1.3 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | Г | Г | Г | Г | Г | Г | Г | Г | Г | Г | Г | Г | Г | Г | Г | Г | Г | Г | Г | Г | Г | Г | Г | Г | Г | Г | Г | Г | Г | Г | Г | Г | Г | Г | Г | Г
1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего | Г | Г | Г | Г | Г | Г | Г | Г | Г | Г | Г | Г | Г | Г | Г | Г | Г | Г | Г | Г | Г | Г | Г | Г | Г | Г | Г | Г | Г | Г | Г | Г | Г | Г | Г | нд | нд
1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего | Г | Г | Г | Г | Г | Г | Г | Г | Г | Г | Г | Г | Г | Г | Г | Г | Г | Г | Г | Г | Г | Г | Г | Г | Г | Г | Г | Г | Г | Г | Г | Г | Г | Г | Г | нд | нд
1.1.3.1 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего | Г | Г | Г | Г | Г | Г | Г | Г | Г | Г | Г | Г | Г | Г | Г | Г | Г | Г | Г | Г | Г | Г | Г | Г | Г | Г | Г | Г | Г | Г | Г | Г | Г | Г | Г | нд | нд
1.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего | Г | Г | Г | Г | Г | Г | Г | Г | Г | Г | Г | Г | Г | Г | Г | Г | Г | Г | Г | Г | Г | Г | Г | Г | Г | Г | Г | Г | Г | Г | Г | Г | Г | Г | Г | нд | нд
1.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего | Г | Г | Г | Г | Г | Г | Г | Г | Г | Г | Г | Г | Г | Г | Г | Г | Г | Г | Г | Г | Г | Г | Г | Г | Г | Г | Г | Г | Г | Г | Г | Г | Г | Г | Г | нд | нд
1.1.3.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего | Г | Г | Г | Г | Г | Г | Г | Г | Г | Г | Г | Г | Г | Г | Г | Г | Г | Г | Г | Г | Г | Г | Г | Г | Г | Г | Г | Г | Г | Г | Г | Г | Г | Г | Г | нд | нд
1.1.4 | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | Г | Г | Г | Г | Г | Г | Г | Г | Г | Г | Г | Г | Г | Г | Г | Г | Г | Г | Г | Г | Г | Г | Г | Г | Г | Г | Г | Г | Г | Г | Г | Г | Г | Г | Г | Г
1.1.4.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего | Г | Г | Г | Г | Г | Г | Г | Г | Г | Г | Г | Г | Г | Г | Г | Г | Г | Г | Г | Г | Г | Г | Г | Г | Г | Г | Г | Г | Г | Г | Г | Г | Г | Г | Г | Г | Г
1.1.4.1 | Строительство одноцепной ВЛЗ-6кВ от фидеров №4(оп.19) и №5(оп.18)ВЛ-6кВ"Хитачи"до КТПн-400/6кВ в СОТ "Детка"(21км) | К_3.1 | Работы | Закупка работ по бурение 200 скважин в земле под опоры ЛЭП. | юридическое лицо | нд | нд | 4.637 | ОЗП | ОЗП | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | ИП Татаринцев Дмитрий Владимирович | 4.637 | нд | нд | нд | 22.01. | 22.01. | 31.01.2020. | 31.01.2020. | п.п."в" п. 2. ст. 7. раздел 3. | на основании решения руководителя Организации или лицом, им уполномоченным | нд | нд | нд | 14.02.2020. | нд | нд | 15.03.2020. | нд | нд
|  |  | МТРиО | Закупка энерголеса | юридическое лицо | нд | нд | 2.464 | ОЗП | ОЗП | нд | 1 | ИП Зацепилов Владимир Андреевич | 2.618 | нд | нд | нд | 2.618 | ИП Зацепилов Владимир Андреевич | 2.618 | нд | нд | нд | 22.01. | 22.01. | 31.01.2020. | 31.01.2020. | п.п."б" п. 2. ст. 7. раздел 3. | на основании решения руководителя Организации или лицом, им уполномоченным | нд | нд | нд | 14.02.2020. | нд | нд | 30.03.2020. | нд | нд
|  |  | МТРиО | Закупка кабельно-проводниковая продукции | юридическое лицо | нд | нд | 3.095 | ЗП | ЗП | нд | 7 | 1. ООО «ДКА» 2. ООО «Интэл» 3. ООО «Электросистем» 4. ООО Торговый дом «Кабельный Альянс» 5. ООО «ТД «КАМА» 6. ООО «Торговый Дом «УНКОМТЕХ» 7. ООО «Многопрофильная Строительная Компания» | 3,094; 2,965; 2,982; 3,095; 3,093; 2721; 2,625. | нд | нд | нд | 2.7215 | ООО «Торговый Дом «УНКОМТЕХ» | 3.2658 | нд | 1481584 | b2b-center.ru | 27.03. | 27.03. | 14.04.2020. | 14.04.2020. | нд | нд | нд | нд | нд | 27.04.2020. | нд | нд | 29.06.2020. | нд | нд
|  |  | МТРиО | Закупка СИП арматуры | юридическое лицо | нд | нд | 0.35902 | ЗП | ЗП | нд | 3 | 1. ООО «НИЛЕД» 2. ООО ПО «РосЭнергоРесурс» 3. ООО «ИнсталлГрупп» | 0,351; 0,330; 0,350. | нд | нд | нд | 0.33012 | ООО ПО «РосЭнергоРесурс» | 0.39614 | нд | 3611 | t1.torgi223.ru | 17.07. | 17.07. | 28.07.2020. | 28.07.2020. | нд | нд | нд | нд | нд | 10.08.2020. | нд | нд | 16.09.2020. | нд | нд
|  |  | МТРиО | Закупка изоляторов и крепежа ЛЭП | юридическое лицо | нд | нд | 0.30425 | ЗП | ЗП | нд | 2 | 1. ООО «ЮИК» 2. ООО «РосЭнергоРесурс» | 0,388; 0,285. | нд | нд | нд | 0.2854 | ООО ПО «РосЭнергоРесурс» | 0.34248 | нд | 3614 | t1.torgi223.ru | 17.07. | 17.07. | 28.07.2020. | 28.07.2020. | нд | нд | нд | нд | нд | 10.08.2020. | нд | нд | 11.09.2020. | нд | нд
1.1.4.1 | Строительство от РП-4 4КЛ-10кВ с установкой 2КТПН-630/10 по ул. Тимптонская, квартал «И» (КЛ-10кВ - 0,72км; 1,26МВА) | K_3.2 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.1 | Строительство 2КЛ-10кВ от вновь установленной 2КТПН-630/10 по ул. Тимптонская до ул. Комсомольской правды с установкой КТПН-630/10, квартал «И» (КЛ-10кВ 1,69км; 1,26МВА) | K_3.3 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.1 | Строительство 2КЛ-0,4кВ от ТП-108 до ЩР-0,4 кВ на ост. «СК Шахтер» протяженностью 0,2 км | K_3.4 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | Г | Г | Г | Г | Г | Г | Г | Г | Г | Г | Г | Г | Г | Г | Г | Г | Г | Г | Г | Г | Г | Г | Г | Г | Г | Г | Г | Г | Г | Г | Г | Г | Г | Г | Г | Г
1.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего, в том числе: | Г | Г | Г | Г | Г | Г | Г | Г | Г | Г | Г | Г | Г | Г | Г | Г | Г | Г | Г | Г | Г | Г | Г | Г | Г | Г | Г | Г | Г | Г | Г | Г | Г | Г | Г | Г | Г
1.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | Г | Г | Г | Г | Г | Г | Г | Г | Г | Г | Г | Г | Г | Г | Г | Г | Г | Г | Г | Г | Г | Г | Г | Г | Г | Г | Г | Г | Г | Г | Г | Г | Г | Г | Г | Г
1.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: | Г | Г | Г | Г | Г | Г | Г | Г | Г | Г | Г | Г | Г | Г | Г | Г | Г | Г | Г | Г | Г | Г | Г | Г | Г | Г | Г | Г | Г | Г | Г | Г | Г | Г | Г | Г | Г
1.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | Г | Г | Г | Г | Г | Г | Г | Г | Г | Г | Г | Г | Г | Г | Г | Г | Г | Г | Г | Г | Г | Г | Г | Г | Г | Г | Г | Г | Г | Г | Г | Г | Г | Г | Г | Г
1.2.1.2 | Техническое перевооружение (модернизация) ЦРП-1 (инв.№ 00000479) (ячейки 14шт, выключатели 10шт) | K_1.1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.2 | Техническое перевооружение (модернизация) ТП-23, ТП-24, ТП-29, ТП-75, ТП-81, ТП-92, ТП-98, ТП-100, ТП-101, ТП-104 (ячейки КСО-386 - 64шт) | K_1.2 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.2 | Техническое перевооружение (модернизация) РП-5 (1 ед.) | K_1.0 | Работы | Закупка работ по заключительному этапу на проектные, электромонтажные и пусконаладочные работы оборудования для организации автоматизированной системы диспетчерского управления (АСДУ) в РП-5 (ТП-102) (инв.00000470) в 2020г. | юридическое лицо | нд | нд | 1.71 | ОЗП | ОЗП | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | ООО "АТОМ" | 1.71 | нд | нд | нд | 2020-04-16 | 2020-04-16 | 27.04.2020. | 27.04.2020. | п.п."в" п. 2. ст. 7. раздел 3. | на основании решения руководителя Организации или лицом, им уполномоченным | нд | нд | нд | 18.06.2020. | нд | нд | 02.08.2020. | нд | нд
1.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | Г | Г | Г | Г | Г | Г | Г | Г | Г | Г | Г | Г | Г | Г | Г | Г | Г | Г | Г | Г | Г | Г | Г | Г | Г | Г | Г | Г | Г | Г | Г | Г | Г | Г | Г | Г
1.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | Г | Г | Г | Г | Г | Г | Г | Г | Г | Г | Г | Г | Г | Г | Г | Г | Г | Г | Г | Г | Г | Г | Г | Г | Г | Г | Г | Г | Г | Г | Г | Г | Г | Г | Г | Г
1.2.2.1 | Реконструкция ВОЗ. ЛИН. 10 КВ МКЗ, инв.№ 00000007 (ВЛ-10 кВ фидер №7 и фидер № 25 от ПС № 49 до РП-1) II этап (0,45км) | K_1.3 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10(6)кВ в ВЛЗ-10(6)кВ (СИП-3)(6км): Ф-14 от ПС 110/10 УВД (адрес: г.Нерюнгри, вдоль ул.Строителей, ул.Лужников), Ф-10 (24) от ПС 110/10 Городская (адрес: г.Нерюнгри, вдоль ул.Геологов), Ф-26 (37) от ПС 110/10 Фабрика (адрес: г.Нерюнгри, вдоль ул.Разрезовская) | K_1.6 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего | Г | Г | Г | Г | Г | Г | Г | Г | Г | Г | Г | Г | Г | Г | Г | Г | Г | Г | Г | Г | Г | Г | Г | Г | Г | Г | Г | Г | Г | Г | Г | Г | Г | Г | Г | Г | Г
1.2.2.2 | Установка на узлах ВЛ(З)-10(6)кВ ЯКНО-10(6)/630(400) с ВВ, РЗА, ТТ и ТН для ИИС (26 ед.) | K_1.4 | МТРиО | Закупка ячеек (ЯКНО 6-430) | юридическое лицо | нд | нд | 2.396 | ЗП | ЗП | нд | 8 | 1. ООО «ТПК ДВ Энергосервис» 2. АО «Чебоксарский завод электрооборудования» 3. ООО «Завод инновационных технологий» 4. ООО «Сибэл» 5. ООО «АТОМ Инжиниринг» + 6. ООО Завод «Подстанция» 7. ООО Торговый дом «Электрощит» 8. ООО «Электрощит» | 2,29; 2,35; 2,2692; 2,205; 2,0943; 2,15; 1,8459; 2,2455 | нд | нд | нд | 2.094 | ООО «АТОМ Инжиниринг | 2.513 | нд | 4196 | торги 223 | 06.04.2021. | 06.04.2021. | 15.04.2021. | 15.04.2021. | нд | нд | нд | нд | нд | 30.04.2021. | нд | нд | 2021-06-21 | нд | нд
1.2.2.2 | Установка на узлах и/или точках ВЛ (КЛ)-10(6)кВ устройств ИПВЛ типа F1-3A2F/W (100шт) | K_1.5 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: | Г | Г | Г | Г | Г | Г | Г | Г | Г | Г | Г | Г | Г | Г | Г | Г | Г | Г | Г | Г | Г | Г | Г | Г | Г | Г | Г | Г | Г | Г | Г | Г | Г | Г | Г | Г | Г
1.2.3.1 | Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе: | Г | Г | Г | Г | Г | Г | Г | Г | Г | Г | Г | Г | Г | Г | Г | Г | Г | Г | Г | Г | Г | Г | Г | Г | Г | Г | Г | Г | Г | Г | Г | Г | Г | Г | Г | Г | Г
1.2.3.1 | Оборудование трансформаторных подстанций устройствами сбора и передачи информации (62шт) | K_2.1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3.1 | Оборудование точек поставки Потребителей интеллектуальными приборами учёта ЭЭ (250шт) | K_2.2 | МТРиО | Закупка счетчика Меркурий 236 АRT-03 PQL | юридическое лицо | нд | нд | 0.28546 | ЗП | ЗП | нд | 2 | 1. ООО «Эмпирей» 2. ООО «Объединенные Энергетические Технологии» | 0,289; 0,285. | нд | нд | нд | 0.28546 | ООО «Объединенные Энергетические Технологии» | 0.34256 | нд | 1446594 | b2b-center.ru | 12.02. | 12.02. | 21.02.2020. | 21.02.2020. | нд | нд | нд | нд | нд | 10.03.2020. | нд | нд | 08.04.2020. | нд | нд
1.2.3.1 | Оборудование трансформаторных подстанций АИИС КУЭиИ (95шт) | K_2.0 | Работы | Закупка работ на электромонтажные и пусконаладочные работы оборудования для организации автоматизированной информационно-измерительной системы коммерческого учёта электроэнергии и измерений (АИИС КУЭиИ) | юридическое лицо | нд | нд | 3.0358 | ОЗП | ОЗП | нд | 0 | нд | 3.0358 | нд | нд | нд | 3.0358 | ООО "АТОМ" | 3.0358 | нд | нд | нд | 3.08. | 3.08. | 12.08.2020. | 12.08.2020. | п.п."в" п. 2. ст. 7. раздел 3. | на основании решения руководителя Организации или лицом, им уполномоченным | нд | нд | нд | 2020-06-18 | нд | нд | 23.10.2020. | нд | нд
1.2.3.2 | Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе: | Г | Г | Г | Г | Г | Г | Г | Г | Г | Г | Г | Г | Г | Г | Г | Г | Г | Г | Г | Г | Г | Г | Г | Г | Г | Г | Г | Г | Г | Г | Г | Г | Г | Г | Г | Г | Г
1.2.3.3 | Установка приборов учета, класс напряжения 35 кВ, всего | Г | Г | Г | Г | Г | Г | Г | Г | Г | Г | Г | Г | Г | Г | Г | Г | Г | Г | Г | Г | Г | Г | Г | Г | Г | Г | Г | Г | Г | Г | Г | Г | Г | Г | Г | Г | Г
1.2.3.4 | Установка приборов учета, класс напряжения 110 кВ и выше, всего | Г | Г | Г | Г | Г | Г | Г | Г | Г | Г | Г | Г | Г | Г | Г | Г | Г | Г | Г | Г | Г | Г | Г | Г | Г | Г | Г | Г | Г | Г | Г | Г | Г | Г | Г | Г | Г
1.2.3.5 | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего | Г | Г | Г | Г | Г | Г | Г | Г | Г | Г | Г | Г | Г | Г | Г | Г | Г | Г | Г | Г | Г | Г | Г | Г | Г | Г | Г | Г | Г | Г | Г | Г | Г | Г | Г | Г | Г
1.2.3.6 | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 6 (10) кВ, всего | Г | Г | Г | Г | Г | Г | Г | Г | Г | Г | Г | Г | Г | Г | Г | Г | Г | Г | Г | Г | Г | Г | Г | Г | Г | Г | Г | Г | Г | Г | Г | Г | Г | Г | Г | Г | Г
1.2.3.7 | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 35 кВ, всего | Г | Г | Г | Г | Г | Г | Г | Г | Г | Г | Г | Г | Г | Г | Г | Г | Г | Г | Г | Г | Г | Г | Г | Г | Г | Г | Г | Г | Г | Г | Г | Г | Г | Г | Г | Г | Г
1.2.3.8 | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 110 кВ и выше, всего | Г | Г | Г | Г | Г | Г | Г | Г | Г | Г | Г | Г | Г | Г | Г | Г | Г | Г | Г | Г | Г | Г | Г | Г | Г | Г | Г | Г | Г | Г | Г | Г | Г | Г | Г | Г | Г
1.2.4 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | Г | Г | Г | Г | Г | Г | Г | Г | Г | Г | Г | Г | Г | Г | Г | Г | Г | Г | Г | Г | Г | Г | Г | Г | Г | Г | Г | Г | Г | Г | Г | Г | Г | Г | Г | Г
1.2.4.1 | Реконструкция прочих объектов основных средств, всего | Г | Г | Г | Г | Г | Г | Г | Г | Г | Г | Г | Г | Г | Г | Г | Г | Г | Г | Г | Г | Г | Г | Г | Г | Г | Г | Г | Г | Г | Г | Г | Г | Г | Г | Г | Г | Г
1.2.4.1 | Реконструкция крыши производственного цеха в здании Диспетчерской РЭС | К_1.7 | Работы | Закупка работ на реконструкцию крыши производственного цеха в здании Диспетчерской РЭС | юридическое лицо | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | ООО "Нерусвет" | 2.981 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | п.п."в" п. 2. ст. 7. раздел 3. | на основании решения руководителя Организации или лицом, им уполномоченным | нд | нд | нд | 2020-06-16 | 2020-07-24 | 2020-07-24 | 2020-07-24 | нд | нд
1.2.4.2 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего | Г | Г | Г | Г | Г | Г | Г | Г | Г | Г | Г | Г | Г | Г | Г | Г | Г | Г | Г | Г | Г | Г | Г | Г | Г | Г | Г | Г | Г | Г | Г | Г | Г | Г | Г | Г | Г
1.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего, в том числе: | Г | Г | Г | Г | Г | Г | Г | Г | Г | Г | Г | Г | Г | Г | Г | Г | Г | Г | Г | Г | Г | Г | Г | Г | Г | Г | Г | Г | Г | Г | Г | Г | Г | Г | Г | Г | Г
1.3.1 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Единой энергетической системы России, всего, в том числе: | Г | Г | Г | Г | Г | Г | Г | Г | Г | Г | Г | Г | Г | Г | Г | Г | Г | Г | Г | Г | Г | Г | Г | Г | Г | Г | Г | Г | Г | Г | Г | Г | Г | Г | Г | Г | Г
1.3.2 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации, всего | Г | Г | Г | Г | Г | Г | Г | Г | Г | Г | Г | Г | Г | Г | Г | Г | Г | Г | Г | Г | Г | Г | Г | Г | Г | Г | Г | Г | Г | Г | Г | Г | Г | Г | Г | Г | Г
1.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | Г | Г | Г | Г | Г | Г | Г | Г | Г | Г | Г | Г | Г | Г | Г | Г | Г | Г | Г | Г | Г | Г | Г | Г | Г | Г | Г | Г | Г | Г | Г | Г | Г | Г | Г | Г
1.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего | Г | Г | Г | Г | Г | Г | Г | Г | Г | Г | Г | Г | Г | Г | Г | Г | Г | Г | Г | Г | Г | Г | Г | Г | Г | Г | Г | Г | Г | Г | Г | Г | Г | Г | Г | Г | Г
1.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | Г | Г | Г | Г | Г | Г | Г | Г | Г | Г | Г | Г | Г | Г | Г | Г | Г | Г | Г | Г | Г | Г | Г | Г | Г | Г | Г | Г | Г | Г | Г | Г | Г | Г | Г | Г
1.6 | Приобретение экскаватора-погрузчика CAT 432F2LRC с дополнительным оборудованием (1 ед.) | K_4.1 | Г | Г | Г | Г | Г | Г | Г | Г | Г | Г | Г | Г | Г | Г | Г | Г | Г | Г | Г | Г | Г | Г | Г | Г | Г | Г | Г | Г | Г | Г | Г | Г | Г | Г | нд | нд
1.6 | Приобретение передвижных ДЭС 100 и 60 киловатт (2ед.) | K_4.2 | Г | Г | Г | Г | Г | Г | Г | Г | Г | Г | Г | Г | Г | Г | Г | Г | Г | Г | Г | Г | Г | Г | Г | Г | Г | Г | Г | Г | Г | Г | Г | Г | Г | Г | нд | нд
1.6 | Приобретение легкового автомобиля для нужд ЗАО "НРЭС" | K_4.3 | МТРиО | Закупка автомобиль Кроссовер | юридическое лицо | нд | нд | 1.6759 | ОЗП | ОЗП | нд | 1 | ООО «ФАСТАР» | 1.6759 | нд | нд | нд | 1.6759 | ООО «ФАСТАР» | 1.6759 | нд | нд | нд | 02.03. | 02.03. | 11.03.2020. | 11.03.2020. | п.п."б" п. 2. ст. 7. раздел 3. | на основании решения руководителя Организации или лицом, им уполномоченным | нд | нд | нд | 23.03.2020. | 31.03.2020. | 31.03.2020. | 31.03.2020. | нд | нд
1.6 | Приобретение бензопилы МS 361 (3,4кВт,45 см) | K_4.4 | МТРиО | бензопила МS 361 | юридическое лицо | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | ИП Петряков М.А. | 0.055 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2020-05-25 | 2020-06-01 | 2020-06-01 | 2020-06-01 | нд | нд
1.6 | Монтаж беспроводной системы пожарной сигнализации и речевого оповещения о пожере в здании Диспетчерской РЭС по адресу: РС(Я), г.Нерюнгри, ул.Комсомольская, д.31 | K_4.5 | МТРиО, работы | оборудование пожарной сигнализации | юридическое лицо | нд | нд | 0.1181 | нд | договор поставки и монтажа ТСО | нд | 1 | нд | 0.1181 | ООО ЧОП «Протект-ТМ» | нд | нд | нд | нд | 0.1181 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2020-01-13 | 2020-03-10 | 2020-03-10 | 2020-03-10 | нд | нд
1.6 | Приобретение выключателя автом. ВА 5341-330010 1000А-690АС-УХЛЗ-КЭАЗ | K_4.6 | МТРиО | Закупка электрического оборудования (ВА) | юридическое лицо | нд | нд | 0.29271 | ЗП | ЗП | нд | 6 | 1. ООО «РегионСтройКомплект» 2. ООО «Промэко» 3. ООО «Монтажникплюс» 4. ООО «ЭКСПОНЕНТА» 5. ООО «ИНТРО» 6. ООО «РосЭнергоРесурс» | 0,302; 0,292; 0,305; 0,268; 0,324; 0,322. | нд | нд | нд | 0.29271 | ООО "Промэко" | 0.35125 | нд | 3615 | t1.torgi223.ru | 17.07. | 17.07. | 28.07.2020. | 28.07.2020. | нд | нд | нд | нд | нд | 10.08.2020. | 04.09.2020. | 04.09.2020. | 04.09.2020. | нд | нд
1.6 | Приобретение Сервера Тринити М2005126 | K_4.7 | МТРиО | Закупка сервера Тринити | юридическое лицо | нд | к.п. | 0.35 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.35 | АО Тринити Солюшнс | 0.35 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | п.п."в" п. 2. ст. 7. раздел 3. | на основании решения руководителя Организации или лицом, им уполномоченным | нд | нд | нд | 2020-03-16 | 2020-05-15 | 2020-05-15 | 2020-05-15 | нд | нд
1.6 | Монтаж систем контроля и управления доступом на объект (СКУД) - здание Диспетчерской РЭС по адресу: РС(Я), г.Нерюнгри, ул.Комсомольская, д.31 | K_4.8 | МТРиО, работы | оборудование системы контроля и управления доступом (СКУД) | юридическое лицо | нд | нд | 0.098071 | нд | договор поставки и монтажа ТСО | нд | 1 | нд | 0.098071 | ООО ЧОП «Протект-ТМ» | нд | нд | нд | нд | 0.098071 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2020-10-05 | 2020-10-14 | 2020-10-14 | 2020-10-14 | нд | нд
1.6 | Приобретение электрогенератора DY6500LXW, с функцией сварки ,с колесами Huter | K_4.9 | МТРиО | электрогенератор DY6500LXW, с функцией сварки ,с колесами Huter | юридическое лицо | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | ООО "ДНС Ритейл" | 0.055 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2020-05-29 | 2023-09-23 | 2023-09-23 | 2023-09-23 | нд | нд
1.6 | Приобретение мотобура ВТ 45 (0,8 кВт по дереву, без сверла) (1 ед.) | K_4.10 | МТРиО | электрогенератор DY6500LXW, с функцией сварки ,с колесами Huter | юридическое лицо | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | ИП Петряков М.А. | 0.0477 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2021-01-13 | 2021-01-26 | 2021-01-26 | 2021-01-26 | нд | нд